(WZÓR) 	         Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr …………... /2012

zawarta w dniu ……………................... w Sławnie pomiędzy:

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Sławnie z siedzibą przy ul.Polanowska 45C                   76 - 100 Sławno, zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu  –    Wojciecha Ludwikowskiego

a

...........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………...

zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą", reprezentowanym przez: ……………………..

……………………………………………………………………………………………………...

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  na osiedlu domów mieszkalnych przy ulicach 
I Pułku Ułanów i Stefanii Sempołowskiej w Sławnie”, którego zakres prac obejmuje m.in.:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC  250/7,3 mm, PVC  200/5,1 klasy S SDR 34, PVC  160 mm o łącznej długości 780 m,

- przewiduje się pełną wymianę gruntu,

- prace pomiarowe wykonywane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, polegające na wytyczeniu głównych punktów, zabezpieczeniu punktów osnowy geodezyjnej,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac.

- Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do Umowy.

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Strony zgodnie potwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz że są one wprowadzone do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność             z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie                    z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się dokonać z Zamawiającym stosownych uzgodnień w zakresie umożliwienia prowadzenia robót przez inny podmiot na tym samym terenie budowy, w czasie realizacji zadania objętego niniejszą umową.

§ 2

TERMINY

- Termin rozpoczęcia zamówienia ustala się od daty podpisania umowy.

- Termin wykonania zamówienia ustala się do: 30 czerwca 2013 r.

- Harmonogram realizacji poszczególnych robót oraz ich wartość stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania terminowości i jakości realizacji robót przedmiotu umowy i informowania Zamawiającego o zagrożeniach w prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu o czas wynikły wskutek siły wyższej, warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozpoczęcie bądź kontynuowanie robót, lub przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w ogóle lub w pewnym okresie czasu, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

- W razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o wystąpieniu siły wyższej, w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej.

- W razie braku zawiadomienia, o którym mowa w pkt 7, nie będzie możliwe przesunięcie ustalonego terminu.

- W razie wystąpienia przypadku siły wyższej, data ustalona dla zakończenia robót będzie przesunięta o czas, w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację robót pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydują             w Protokole Uzgodnień podpisanym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.

- Za datę zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy uważana będzie data bezusterkowego odbioru  końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze końcowym, data  usunięcia usterek.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Strony ustalają, że ilekroć w umowie jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zgodzie,  akceptacji, zatwierdzeniu, postanowieniu itp., rozumie się przez to, że odpowiednie dokumenty będą sporządzone na piśmie. Powiadomienie uznaje się za dokonane po potwierdzeniu jego odbioru przez drugą stronę umowy oraz w przypadku jego braku –   jeżeli zostało wysłane pocztą na adres strony umowy – z dniem awizowania. Dopuszcza się powiadomienie faksem, przy czym za datę doręczenia uznaje się godz. 8.00 dnia następnego po nadaniu faksu.

- Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy najpóźniej w terminie do dnia ...................... (dzień, miesiąc, rok) 1 kpl. dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy protokolarnie do dnia .....................,

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia wad,

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót, tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy,

- Powiadamianie z wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru o zamiarze i terminie pobrania próbek przeznaczonych do badań, aby umożliwić Inspektorowi Nadzoru wskazanie miejsc oraz udział w pobraniu próbek,

- Dokonanie na własny koszt napraw dróg zniszczonych podczas realizacji zmówienia oraz prowadzących do placu budowy uszkodzonych jego środkami transportu  lub podwykonawcy,

- Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich,

- Zabezpieczenie we własnym zakresie wody, energii elektrycznej, ogrodzenia oraz pozostałych niezbędnych elementów placu budowy,

- Utrzymywanie w czasie realizacji robót teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych                  i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz urządzeń prowizorycznych, a zbędne przedmioty będzie usuwać z placu budowy,

- Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót,

- Posługiwanie się przy wykonywaniu umowy materiałami, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania określonych              w art.10 ustawy Prawo budowlane. W przypadku zmiany rodzaju materiałów Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego, po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru i projektanta. Zastosowanie materiałów tańszych powoduje stosunkowe obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy,

- Dostarczanie certyfikatów zgodności z Polską Normą, Normą Branżową, aprobat technicznych na zastosowane materiały, a na żądanie Zamawiającego - okazać faktury zakupu materiału przeznaczonego do wbudowania,

- Zapewnienie dokonywania odbiorów przez właścicieli uzbrojenia oraz wszystkich innych usług i opłat bez których wykonanie robót i przekazanie do użytku przedmiotu umowy byłoby niemożliwe,

- Prowadzenie dokumentacji budowy, m.in. dziennika budowy i książki obmiarów                      w zakresie wynikającym z SST i przepisów odrębnych, w tym ustawy z dnia                       07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623),

- Prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

- Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

- Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- Należyte zagospodarowania odpadów powstałych w czasie trwania robót. Podczas odbioru robót, wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, z których wynikał będzie sposób zagospodarowania odpadów (jeżeli takie wystąpią). Nie wywiązanie się           z tego obowiązku skutkowało będzie, nie odebraniem ze strony inspektora nadzoru danego elementu robót.

§ 4

UBEZPIECZENIA

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizowany przez siebie przedmiot umowy oraz materiały i urządzenia mu powierzone, od chwili przejęcia placu budowy do dnia przekazania robót protokółem końcowego odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu  szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych do pełnego kosztu odtworzenia lub zastąpienia ich na placu budowy). Wartość ubezpieczenia budowy musi odpowiadać wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 7.

- Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Ubezpieczenie winno być zawarte na czas obejmujący wykonanie umowy.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową na czas trwania robót od ogólnie znanego ubezpieczyciela. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiającego cesji odszkodowania w części ewentualnie należnej  Zamawiającemu - na podstawie odrębnej umowy. W przypadku nie dostarczenia wymaganego dokumentu ubezpieczenia Zamawiający sam ubezpieczy budowę i dokona potrącenia kosztów ubezpieczenia z najbliższej płatności Wykonawcy.

- Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 5 do umowy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowody opłaty składki za przedmiotową polisę                  i będzie zobowiązany do dostarczania potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki                 w ciągu 7 dni od wymaganego terminu dokonania zapłaty.

§ 5

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT WYKONAWCY

I ZASADY ZLECANIA ROBÓT PODWYKONAWCOM

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami następujący zakres rzeczowy robót: …………………………………………………………….........................................................

- Wykonawca powierzy Podwykonawcom, następujący zakres rzeczowy robót: .......................……………..........................................................................................................

- W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia możliwa jest zmiana Podwykonawców wskazanych w ust. 2, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną                   w formie pisemnej.

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy         z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą.

- Umowy, o których mowa w ust. 4 i 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę, przy czym sytuacja ta odnosi się tylko do Podwykonawców ujawnionych            i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz takiej która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane przez Zamawiającego bezpośrednio z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nie uwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 8.

- W sytuacji określonej w ust. 12 Zamawiający ma prawo do naliczenia jednorazowej kary umownej w wysokości 15.000,00 zł i potrącenia jej z najbliższej płatności Wykonawcy oraz wyznaczenia czasu na dostosowanie warunków umów z Podwykonawcami do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymagań Zamawiającego upoważnia Zamawiającego do wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania się Wykonawcy do warunków niniejszej umowy, a w braku dostosowania się Wykonawcy do postanowień umowy - do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub cywilna, ewentualnie konsorcjum, to skład lub forma prawna tego podmiotu nie może ulec zmianie w trakcie realizacji robót bez uprzedniej zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 6

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

- Przedstawicielami zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest inspektor nadzoru: ............................................................................(imię, nazwisko, upraw., nr tel.).

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami art.12, ust.1,         pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623           z późn. zm.) z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

- Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 2 podejmuje wyłącznie Zamawiający .

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne zrealizowane przed terminem podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 umowy.

- Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy w osobie: ............................................................ posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………………………. upoważniające do kierowania robotami budowlanymi wydane przez ……………………………………………………

- kierownika robót sanitarnych w osobie: ............................................................................... posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………………………. upoważniające do kierowania robotami budowlanymi wydane przez ……………………………………

§ 7

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto, które wynosi: …..…....... (słownie: ........................................................................... ), w tym wartość netto ................................. zł oraz podatek VAT w wysokości …………..... zł.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite            i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą umową zgodnie z prawem budowlanym                i złożoną ofertą oraz podatkiem VAT w ustawowej wysokości.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, wartości robót niewykonanych, a ujętych w cenie.

§ 8

ZASADY ODBIORÓW WYKONANYCH ROBÓT

- Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy,

- Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał zamawiającemu gotowość do odbioru       w formie pisemnej zgodnie z postanowieniem § 3, ust. l oraz wpisem do Dziennika Budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru  w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu w Dzienniku Budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w rezultacie zgłoszenia przez kierownika budowy robót do odbioru zostanie stwierdzone w protokole odbioru, że zobowiązanie Wykonawcy polegające na wykonaniu robót przedmiotu umowy zostało wykonane i odbiór robót został dokonany, to datę zapisu   w Dzienniku Budowy o gotowości do odbioru uznaje się za datę wykonania zobowiązania wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że ocenie jakości będzie podlegał cały zakres rzeczowy robót przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem   i nadają się do usunięcia, zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- w przypadku jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- w przypadku jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,  zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)         o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny gwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienia) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy.

- Przedmiot niniejszej umowy zostanie przekazany Zamawiającemu po bezusterkowym odbiorze ostatecznym robót w stanie gotowym do użytku.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego kompletnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego, w tym: atesty, dokumentację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w Ośrodku Zasobów Geodezyjnych, oryginał dziennika budowy, oświadczenie Kierownika Budowy zgodne z art. 57 Prawa Budowlanego, komplet ważnych kart gwarancyjnych, itp.

§ 9

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady za wykonane roboty  przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy.

- W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia lub jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości: użytkowej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej i estetycznej, itp.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego                   z uprawnień do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane po pierwsze poprzez potrącenie z wniesionego zabezpieczenia. Jeżeli będzie to niemożliwe Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, którą należy dokonać w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub w terminie określonym w wezwaniu.

- Wykonawca oświadcza, że jest zobowiązanym do wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez Podwykonawców.

- Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od dnia zakończenia odbioru końcowego robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli informacja o wadach wpłynęła przed upływem tego terminu.

- Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy.

- Okres gwarancji wynosi 3 lata, licząc od daty odbioru końcowego.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- W okresie gwarancji Wykonawca nieodpłatnie będzie usuwał stwierdzone wady, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Nie usunięcie wad w tym terminie, upoważnia Zamawiającego do usunięcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W dniu odbioru końcowego robót przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu na okres udzielonej gwarancji ,,Kartę gwarancyjną" na roboty objęte umową.

§ 10

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami przejściowymi, wystawianymi za okresy miesięczne i dotyczącymi robót wykonanych w tym okresie, potwierdzonych w Dzienniku Budowy i w Protokole Odbioru stanowiącym załącznik do faktury.

- Realizacja inwestycji przebiegać będzie na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego (zał. nr 3 do Umowy), zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Szczegółowa kalkulacja kosztorysowa będzie stanowić materiał pomocniczy (zał. nr 4 do Umowy) do szczegółowych rozliczeń inwestycji między Zamawiającym i Wykonawcą.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót zawierający elementy robót, stanowiące sumę jednostek miary (m.in. długości, odległości, objętości) wyliczone na podstawie obmiaru geodezyjnego zgodnie z książką obmiarów oraz dokument potwierdzający sposób zagospodarowania odpadów.

- Wynagrodzenie wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia umownego.

- Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, nastąpi w oparciu o fakturę końcową po zakończeniu całości robót, na podstawie protokołu odbioru końcowego i przedstawieniu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 8 ust.12.

- Faktury należy dostarczać w 3 egz. (2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy) wraz z "Protokołem odbioru wykonanych robót" potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Faktury bez potwierdzonych "Protokołów odbioru robót" będą zwracane do Wykonawcy celem uzupełnienia.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności z faktur w terminie 30 dni licząc od daty ich dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy                          Nr ………..…................................………………………....................................................................

- Wykonawca zobowiązany jest w każdej wystawionej fakturze osobno wskazać należność Podwykonawcy, w wyniku wykonanych przez nich robót w ramach niniejszej umowy. Należności dla Podwykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego  z pominięciem Wykonawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy. Zapłaty dokonane przez Zamawiającego, na rzecz Podwykonawców wchodzą do ogólnej sumy wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy oraz do kwoty wskazanej w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 11

KARY UMOWNE

- Strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach                             i wysokościach:

- Zamawiający płaci wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za wykonanie obiektu lub robót, których dotyczy projekt, za każdy dzień zwłoki liczony odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub jego umówionej części,

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za wykonanie umówionych przedmiotów odbioru, które zostały rozpoczęte ze zwłoką lub które zostały przerwane za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze,             w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy    w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień  przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto,

- za nie dostarczenie w terminie aneksu, o którym mowa § 12 ust. 8 i ust. 9 umowy              – w wysokości po 0,2 % za każdy dzień zwłoki.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z najbliższej płatności                       z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny umownej brutto, tj. równowartość kwoty ………………………................... słownie: ………………………………………………….…… najpóźniej na dzień podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie: ……….…….

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy w PKO BP SA O/Sławno nr 43 1020 4681 0000 1502 0003 5105.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % kwoty, tj..........zł, nastąpi w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru usunięcia wad.

- Pozostałe 30 % zabezpieczenia, tj. …….….  zł zabezpiecza roszczenia z tytułu rękojmi za wady i będzie zwrócone Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, zgodnie z art. 151 Ustawy.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy           o którym mowa w ust. 5 i 6 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie stwierdzonych wad w trakcie odbiorów.

- W przypadku przedłużenia terminu wykonania prac, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aneksu do gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedłużającego czas jej obowiązywania o okres nie krótszy niż czas przedłużenia wykonania umowy.

- Termin dla dokonania czynności opisanej w pkt 8 – 3 dni robocze od podpisania aneksu przedłużającego termin wykonania umowy.

§ 13

GWARANCJA ZAPŁATY ZA ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca może żądać gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych zgodnie         z art. 6491 - 6495 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny z dnia 08 stycznia 2010 r.        (Dz. U. z 2010 r., Nr 40, poz. 222).

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Strony ustalają, że oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu  Cywilnego, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur wykonawcy spełniających wymogi z § 10, ust. 7 umowy, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej (pod rygorem nieważności takiego oświadczenia) i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu  na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń zakupionych             w celu wykonania umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3, pkt 3 niniejszego paragrafu umowy,

- rozliczenie się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem                     i  uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Spory mogące wynikać pomiędzy stronami przy realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi ich ugodowego załatwienia, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy tytułu XV i XVI Kodeksu Cywilnego oraz   przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

§ 16

ZMIANA UMOWY

- Wszelkie zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy:

- Zmiana czasu na ukończenie robót

  - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

    - klęski żywiołowe,

    - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów.

  - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

- niewypały i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,                        w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwenta- ryzowanych obiektów budowlanych.

  - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego,                    w szczególności:

- wstrzymanie robót przez zamawiającego,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1  termin czasu ukończenia robót może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż na okres trwania tych okoliczności.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczność realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej  lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej  lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej  lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.

  - zmiany osobowe

a) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy

3.1) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2.1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zmiana wynagrodzenia (cena oferty) jest możliwa na zasadach określonych w warunkach umowy.

3.2) Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy pod warunkami:

- osoby, które mają przystąpić do wykonywania umowy spełniają wymogi SIWZ,

- inspektor nadzoru i zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń co do osoby mającej przystąpić

do wykonywania umowy.

- Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

  - zmiana obowiązującej stawki VAT,

  - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zwartej  przez zamawiającego umowy o dofinan-sowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

  - rezygnacja zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

  - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.  W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,

  - zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego,

  - gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 4.1, 4.4, 4.5,4. 6, 4.7 niniejszego ustępu, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

W przypadku pkt 4.2 zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty w części jakiej dotyczą te zmiany przepisów.

W przypadku pkt 4.3 zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowaniu projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu.

W przypadku pkt 4.4 zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót,                    z których zamawiający rezygnuje.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych jeżeli wartość tych robót nie przekroczy ceny zaoferowanej przez Wykonawcę i ujętej w umowie.

- W przypadku potrzeby zrealizowania robót zamiennych, których wartość znacznie przekroczy po zmianach cenę zamówienia, Zamawiający ograniczy pierwotny zakres prac podlegający zmianom wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia. Natomiast nowe (zamienne) prace zleci w ramach robót dodatkowych, które będą realizowane odrębnym zamówieniem.

- Wszystkie powyższe zmiany, stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażanie takiej zgody.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:

Załącznik Nr 1 - dokumentacja projektowa i STWiOR

Załącznik Nr 2 - SIWZ

Załącznik Nr 3 - harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 4 - szczegółowa kalkulacja kosztorysowa

Załącznik nr 5 - kopia polisy ubezpieczeniowej budowy

Załącznik nr 6 - oferta Wykonawcy

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a l egzemplarz  - Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: